## 課題内容
氏名 | 黒崎輝
課題 1つ目のモデルの内容
有名作家のチャットボットを作成 青空文庫から作家の話し方などの特徴をとらえ 話したい有名人の名前を選択してもらい、会話する
参考にするテキストのページ数 |  | 227
課題 2つ目のモデルの内容
顔にモザイクをかけるプログラムを作成。動画を入力してもらい、顔にモザイクをかける
参考にするテキストのページ数 |  | 179
得点確認 | 80点以上になることを確認済み
※必ずすべてのセルに入力した状態で提出すること

## ガントチャート
プロジェクト名 |  | AIFW2 課題制作 | [6 empty] | 開始日 |  |  |  | 2022-06-20
[9 empty] | 終了日 |  |  |  | 2022-07-01
No | タスク |  | 担当者 | 予定 |  | ステータス | 2022-06-20 | [10 empty] | 2022-07-01 | [30 empty] | 2022-08-01
| カテゴリ | 作業名 |  | 開始日 | 終了日 | time axis 2022-06-20 to 2022-08-22
 | time axis 2022-06-20 to 2022-08-22
1 | 要件定義 | 課題内容決定 |  | 2022-06-20 | 2022-06-21
2 | モデル１作成 | 仕様内容決定 |  | 2022-06-20 | 2022-06-20
3 |  | 必要学習データ収集 |  | 2022-06-21 | 2022-06-21
4 |  | コーディング |  | 2022-06-22 | 2022-06-24
5 |  | テスト |  | 2022-06-28 | 2022-06-28
6 | モデル２作成 | 仕様内容決定 |  | 2022-06-20 | 2022-06-20
7 |  | 必要学習データ収集 |  | 2022-06-21 | 2022-06-21
8 |  | コーディング |  | 2022-06-25 | 2022-06-27
9 |  | テスト |  | 2022-06-28 | 2022-06-28
10 | メニュー作成 | 仕様内容決定 |  | 2022-06-20 | 2022-06-20
11 |  | コーディング |  | 2022-06-27 | 2022-06-27
12 |  | テスト |  | 2022-06-28 | 2022-06-28